## Slide 1
ПРОЕКТ • КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
Границы: производство → магазин
Ручной контроль конденсата создаёт два источника потерь: простои линии и возвраты продукции
50 лотков/мин
производительность упаковки
1,2 сек
на проверку одного лотка
2 оператора
визуально проверяют крышки
24 000 лотков
за 8-часовую смену
ИЗГОТОВЛЕНИЕ
без изменения рецептур
УПАКОВКА
ручной контроль
ДОСТАВКА
до магазина
МАГАЗИН
01 КОНДЕНСАТ ОБНАРУЖЕН ВРУЧНУЮ
Линия останавливается
Остановка 10 мин
−500 лотков
Остановка 30 мин
−1 500 лотков задержки выпуска
02 КОНДЕНСАТ ПРОПУЩЕН
Потери переносятся дальше:
↓ остаточный срок годности
↓ продажи в магазине падают
↑ возвраты, обратная логистика и списания
Цель проекта: найти этап возникновения условий для конденсата и снизить число пропущенных лотков, возвратов и незапланированных остановок.
Источник: исходное описание процесса; расчёт выпуска при 50 лотках/мин.
1

## Slide 2
ЧАСТЬ 3 • АНАЛИЗ ДАННЫХ • РЕШЕНИЕ НА ЛИНИИ
Видимый конденсат на крышке лотка
Камера выявляет дефект, а толкатель удаляет лоток: линия продолжает работать без остановки
1 лоток / 1,2 сек
темп поступления на контроль
24 000 лотков
за 8-часовую смену
≤ 200 мс
проектная цель решения модели
2–3 кадра
на один лоток
АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТУР КОНТРОЛЯ
1. Съёмка
Датчик запуска, камера и управляемая подсветка.
2. Решение CV
Локальная YOLO-модель: «норма» / «конденсат».
3. Отбраковка
ПЛК активирует толкатель точного лотка.
4. Подтверждение
Датчик подтверждает удаление дефектного лотка.
5. Журнал
Изображение, партия, решение и версия модели.
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОНФИГУРАЦИЯ
Базово: одна камера над линией, 2–5 Мп, глобальный затвор, защита IP65/IP67, поляризованная подсветка.
Локальный контур: GPU от 8 ГБ, RAM от 32 ГБ, NVMe от 1 ТБ; ПЛК, датчики и ИБП. Облако не требуется.
Вторая камера - только если стендовый тест покажет, что одна не видит всю крышку или часть дефектов
Источник: раздел 3. Лимит 200 мс уточняется после замера расстояния до толкателя и скорости конвейера.
2

## Slide 3
ЧАСТЬ 3 • АНАЛИЗ ДАННЫХ • ПРИЁМКА И ЭФФЕКТ
Промышленный запуск - после доказательства качества, стабильной отбраковки и эффектотносительно точки А
01 ПАРНОЕ ИСПЫТАНИЕ: ЛЮДИ ↔ КАМЕРА
1 месяц, сопоставимые периоды
Режимы чередуются по неделям. Эталон устанавливают два эксперта по качеству; спорный случай разбирает третий эксперт или технолог.
≥20 производственных смен
≥300 дефектных лотков
≥3 000 лотков без дефекта
Сначала теневой режим - без управления толкателем.
Затем автоматическая отбраковка под наблюдением и приёмка.
ЭКОНОМИКА ОТНОСИТЕЛЬНО ТОЧКИ А
Эффект/мес. = снижение потерь − эксплуатация
Окупаемость = CAPEX / эффект в месяц
02 ПРЕДЛАГАЕМЫЕ КРИТЕРИИ ПРИЁМКИ
≥99%
полнота обнаружения
≥50%
снижение пропусков vs операторы
≤1%
ложная отбраковка
≥99,5%
успех срабатывания толкателя
≤200 мс
программное решение
≥99% / 0
доступность / остановки по модели
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СРОКИ
6–9 недель
данные + первая пригодная модель
12–16 недель
пилот с автоматическим толкателем
16–20 недель
промышленная версия после приёмки
Сравниваем полноту, пропуски и ложные отбраковки - не общую точность
Сроки зависят от доступа к линии, участия технолога и достаточного числа дефектных примеров.
3

## Slide 4
РЕШЕНИЕ О ЗАПУСКЕ • ЭКОНОМИКА И ПИЛОТ
Масштабируем решение только после подтверждения экономического эффекта и стабильной работы на пилоте
01 + 03 ПОТЕРИ И СТОИМОСТЬ
Эффект = ↓ возвраты + ↓ простои
− затраты на решение
Возвраты
возвращённые лотки × себестоимость + обратная логистика + утилизация
Остановки
минуты остановки × стоимость минуты простоя
Для расчёта в рублях нужны четыре показателя
01 Себестоимость одного лотка
02 Среднее число возвратов за месяц
03 Продолжительность остановок за смену
04 Стоимость одной минуты простоя
Затраты: камеры и оборудование, CV и интеграция, внедрение, обучение и поддержка.
02 КАК ПРОВЕРЯЕМ РЕЗУЛЬТАТ
База → пилот → сравнение
Сопоставляем сопоставимые смены и продукцию; пороги успеха фиксируем до пилота.
• пропущенные лотки и качество CV
• возвраты и списания
• минуты незапланированных остановок
• выпуск и производительность линии
04 КОГДА МАСШТАБИРУЕМ
✓ подтверждён эффект и окупаемость
✓ качество контроля стабильно
✓ нет потери производительности
✓ назначены владельцы процесса и данных
Решение: масштабировать / доработать / остановить
Финансовые значения и целевые пороги заполняются по данным компании до запуска пилота.
4

## Slide 5
ЧАСТЬ 7 • ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ПИЛОТА • КАЛЕНДАРЬ
План первой линии: около 6 месяцев
Первая линия за 22-26 недель: оборудование, данные и модель готовим параллельно
22-26 недель
с учётом производственных окон
≥1 месяца
сравнительные испытания
4-8 недель
закупка и изготовление оборудования
РЕАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ПРОЕКТА
1-4 недели
ТЗ и стенд
Критерии дефекта, камера и подсветка; видимость конденсата подтверждена.
3-10 недели
Закупка и механика
Оборудование и механика отбраковки на производстве.
4-13 недели
Данные и модель
Сбор и разметка, обучение и независимое испытание.
10-16 недель
Интеграция и монтаж
ПЛК, датчики, толкатель, интерфейс и контрольные лотки.
17-26 недель
Испытания и приёмка
Теневой режим, эксперимент, экономика, обучение и решение.
ГЛАВНЫЙ РИСК СРОКОВ • СБОР ≥1 000 ДЕФЕКТОВ
Дефектность 1%
≈5 смен сбора
Дефектность 0,1%
≈42 смены = 8-9 недель
КОГДА СРОК МЕНЯЕТСЯ
16-20 недель: оборудование в наличии, достаточно дефектов и простая интеграция с ПЛК.
7-9 месяцев: редкий конденсат, задержка закупки или доработка механики.
Эксперимент продлевается, пока не набраны ≥300 дефектных и ≥3 000 качественных лотков
Источник: раздел 7. При недостатке дефектов сбор продлевается или проводятся контролируемые испытания с технологом.
5

## Slide 6
ЧАСТЬ 7 • ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ПИЛОТА • ПРИЁМКА
Работы на линии: 8-9 недель
Масштабируем после испытания на реальной линии и подтверждения готовности персонала и процесса
ОТ МОНТАЖА ДО РЕШЕНИЯ О ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
01 1 неделя
Монтаж и подготовка
Камера, толкатель и ПЛК; рабочее место готово, сотрудники обучены.
02 2 недели
Теневой режим
Модель фиксирует решения, но не управляет толкателем; ручной контроль сохраняется.
03 ≥4 недель
Сравнительный эксперимент
Неделя - два оператора, неделя - CV; сопоставляются продукция, партии и смены.
04 1-2 недели
Приёмка
Метрики, резервный сценарий, экономический эффект и решение о масштабировании.
Сравниваются разные, но сопоставимые периоды - не одни и те же лотки. Даты переключения режимов заранее цехам не сообщаются; эталон подтверждает экспертный контроль качества.
ГОТОВНОСТЬ К МАСШТАБИРОВАНИЮ
✓ все критерии раздела 6 и необходимый объём данных
✓ толкатель работает без остановки линии
✓ сотрудники обучены, резервный сценарий проверен
✓ оформлены регламенты эксплуатации и поддержки
✓ при наличии данных подтверждён экономический эффект
ЛЮДИ И ПОДДЕРЖКА ИЗМЕНЕНИЙ
Обучение за одну смену: интерфейс, ошибки и действия при сбое.
Амбассадор: старший оператор или мастер смены помогает коллегам, не меняя модель.
Замечания - еженедельно; данные - для улучшения, не для наказаний.
Дополнительные датчики температуры оправданы, если после корректировки режима снижаются конденсат, возвраты, списания и потери
Источник: раздел 7. Плановая промышленная приёмка первой линии - 24-26 недели. Увольнение не является условием проекта.
6