## Slide 1
ЧАСТЬ 7 • ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ПИЛОТА • КАЛЕНДАРЬ
План первой линии: около 6 месяцев
Первая линия за 22–26 недель: оборудование, данные и модель готовим параллельно
22–26 недель
с учётом производственных окон
≥1 месяца
сравнительные испытания
4–8 недель
закупка и изготовление оборудования
РЕАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ПРОЕКТА
1–4 недели
ТЗ и стенд
Критерии дефекта, камера и подсветка; видимость конденсата подтверждена.
3–10 недели
Закупка и механика
Оборудование и механика отбраковки на производстве.
4–13 недели
Данные и модель
Сбор и разметка, обучение и независимое испытание.
10–16 недель
Интеграция и монтаж
ПЛК, датчики, толкатель, интерфейс и контрольные лотки.
17–26 недель
Испытания и приёмка
Теневой режим, эксперимент, экономика, обучение и решение.
ГЛАВНЫЙ РИСК СРОКОВ • СБОР ≥1 000 ДЕФЕКТОВ
Дефектность 1%
≈5 смен сбора
Дефектность 0,1%
≈42 смены = 8–9 недель
КОГДА СРОК МЕНЯЕТСЯ
16–20 недель: оборудование в наличии, достаточно дефектов и простая интеграция с ПЛК.
7–9 месяцев: редкий конденсат, задержка закупки или доработка механики.
Эксперимент продлевается, пока не набраны ≥300 дефектных и ≥3 000 качественных лотков
Источник: раздел 7. При недостатке дефектов сбор продлевается или проводятся контролируемые испытания с технологом.
15

## Slide 2
ЧАСТЬ 7 • ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ПИЛОТА • ПРИЁМКА
Работы на линии: 8–9 недель
Масштабируем после испытания на реальной линии и подтверждения готовности персонала и процесса
ОТ МОНТАЖА ДО РЕШЕНИЯ О ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
01 1 неделя
Монтаж и подготовка
Камера, толкатель и ПЛК; рабочее место готово, сотрудники обучены.
02 2 недели
Теневой режим
Модель фиксирует решения, но не управляет толкателем; ручной контроль сохраняется.
03 ≥4 недель
Сравнительный эксперимент
Неделя — два оператора, неделя — CV; сопоставляются продукция, партии и смены.
04 1–2 недели
Приёмка
Метрики, резервный сценарий, экономический эффект и решение о масштабировании.
Сравниваются разные, но сопоставимые периоды — не одни и те же лотки. Даты переключения режимов заранее цехам не сообщаются; эталон подтверждает экспертный контроль качества.
ГОТОВНОСТЬ К МАСШТАБИРОВАНИЮ
✓ все критерии раздела 6 и необходимый объём данных
✓ толкатель работает без остановки линии
✓ сотрудники обучены, резервный сценарий проверен
✓ оформлены регламенты эксплуатации и поддержки
✓ при наличии данных подтверждён экономический эффект
ЛЮДИ И ПОДДЕРЖКА ИЗМЕНЕНИЙ
Обучение за одну смену: интерфейс, ошибки и действия при сбое.
Амбассадор: старший оператор или мастер смены помогает коллегам, не меняя модель.
Замечания — еженедельно; данные — для улучшения, не для наказаний.
Дополнительные датчики температуры оправданы, если после корректировки режима снижаются конденсат, возвраты, списания и потери
Источник: раздел 7. Плановая промышленная приёмка первой линии — 24–26 недели. Увольнение не является условием проекта.
16